## Hoja1
Rol | Esfuerzo en hs | Precio por hora | Total por perfil
Analista | 342 | 100 | 34200
Arquitecto | 100 | 190 | 19000
Lider de proyecto | 178 | 150 | 26700
QA | 41 | 90 | 3690
Total | 661 |  | 83590
Fase/Periodo | 15/08/2011 al 22/09/2011 | 23/09/2011 al 03/11/2011 | 04/11/2011 al 26/01/2012 | 27/01/2012 al 23/02/2012 | 24/02/2012 al 24 /4/2012
Inicio
Elaboración
Contrucción
Transicion
Garantía
Rol | Esfuerzo (hs) | REAL
Analista | 340 | 378
Arquitecto | 90 | 109
Lider de proyecto | 169 | 194
QA | 62 | 48 | 105.7143 |  |  | 53760
#Pago | Fecha | Concepto | Monto |  | 179200
1 | 2010-12-15 | Fin de la elaboracion del proyecto | $50000
2 | 2011-02-01 | Pre entrega con las funcionalidades centrales del sistema (a definir) | $75000
3 | 2011-03-31 | Fin de la fase Transición | $54200

## Hoja2
Fase/Periodo | 15/08/2011 al 22/09/2011 4 Itenaciones | 23/09/2011 al 03/11/2011 6 Iteraciones | 04/11/2011 al 26/01/2012 12 Iteraciones | 27/01/2012 al 23/02/2012 4 Iteraciones
Inicio
Elaboración
Contrucción
Transicion