## Participantes
Asistencia | Nombre y Apellido | Ref | Empresa | Contacto
| Gabriel Brunacci | GB | Siamsoft | gabriel.brunacci@gmail.com.ar
| Pablo Liascovich | PL | Siamsoft | pablolias_22@hotmail.com
| Nestor Karp | NK | Siamsoft | nnakarp@yahoo.com.ar
| Dora Vazquez | DV | Siamsoft | dora.vazquez@gmail.com
| Aimaretti Andres | AA | Rainshow
| Bagnole Andres | BB | Rainshow
| Roles | Ref
| Analistas | NK
| Analistas | PL
| Apuntador | DV
| Lider proyecto | GB

## Objetivos
Nro | Objetivos | Resultado Esperado
1 | Presentacion del Alcance Prelimiar del sistema | Corroborar que se esté bien encaminado identificar faltantes y posibles correcciones
2 | Presentacion de especificaciones no Funcionales | Corroborar que se esté bien encaminado identificar faltantes y posibles correcciones
3 | Presentacion de Requerimientos Preliminar | Corroborar que se esté bien encaminado identificar faltantes y posibles correcciones
4 | Presentacion de Arquitectura Preliminar | Corroborar que se esté bien encaminado identificar faltantes y posibles correcciones
5 | Revision de la Gestion del Riesgo | Revisar el seguimiento de cada riesgo y validar la cuantificacion de los mismo y el plan de mitigación

## Definiciones Tomadas Avance
Nro Objetivo | Resultado Final | Responsable
1 | Se determino que la disciplina Gestion del Cambio falta completar definiedo cómo se versiona y la obligatoriedad en el uso de los templates definidos por Siamsoft. Se identificó que la Lista de Riesgos es conveniente tenerla en la disciplicna de GP Se confirmo que el Plan de Riegos es conveniente tenerlo en la disciplina de GP Se identificó la necesidad de incluir a la minuta como artefacto en GP. Se identificó la necesidad de agregar en la disciplica de QA cómo se controlará la aplicacion de QA en cada proyecto con la aprobaciones correspondientes. | Siamsoft
2 | Se detectó que el 2° Hito presentado era necesario adelantarlo, se propuso una nueva fecha de comun acuerdo y se procedío | Siamsoft
3 | La revisión no se realizó en detalle por falta de tiempo, por lo que tuvo una aprobacion parcial | Siamsoft
4 | Se apuntó que es necesario identificar en los procesos a los actores de los mismos para una mejor complension. Algunos procesos como Compras y Ventas es necesario reescribirlos con estos nuevos lineamientos. | Siamsoft
¦

## Hoja1
Nro Objetivo | Resultado Final | Responsable
1 | Se relevaron la totalidad de los procesos. Siamsoft deberá desarrollarlos aplicando la Disciplica de Modelado de Negocio de la metodología. | Siamsoft
2 | Se identificaron algunos requerimientos y fueron agregados en la seccion de la minuta correspondiente. Los mismos deberan de tenerse en cuanta para el desarrollo del Alcance | Siamsoft
3 | En esta sesion no se identificaron requerimientos no funcionales | Siamsoft
4 | RG nos enviará vía mail la documentacion de la organización | RG