## 1ro
Fase | Iteración | Desde | Hasta | Sistema para la Gestion de Entrenamiento
INICIO | 1 | 2012-03-29 09:00 | 2012-04-05 19:00 | Modelo de Negocio (Preliminar)
Documento de Relevamiento
Definir metodología (Preliminar)
Planificación del proyecto (Preliminar)
| 2 | 2012-04-06 09:00 | 2012-04-12 23:00 | Modelo de Negocio (Final)
Descripción de los Procesos de Negocio (Preliminar)
Glosario Organizacional (Preliminar)
Plan de Calidad (Preliminar)
Planificación del proyecto (Preliminar) - 1ra Revisión
Lista de Riesgos (Preliminar)
Plan de Gestión de Riesgos (Preliminar)
Inventario de Habilidades y Recursos (Final)
| 3 | 2012-04-12 19:00 | 2012-04-18 20:00 | Documento de Vision (Preliminar)
Descripción de los Procesos de Negocio (Preliminar - 1ra Revision)
Diagrama de Casos de Uso del Negocio (solo diagrama) (Preliminar)
Diagrama de Actividades más relevante (Preliminar)
Diagrama de contexto (Preliminar)
Identificación de Actores (Preliminar)
Glosario Organizacional (Preliminar - 1ra Revision)
Documento de Investigación (Preliminar)
Prototipo de Pantallas (Preliminar)
Plan de Calidad (Preliminar - 1ra Revisión)
Revision Técnica Formal o por pares (RTF) (Preliminar)
Checklist de verificacion (Preliminar)
Definir metodología (Final)
Planificación del proyecto (2da Revisión)
Lista de Riesgos (Verificación - 1ra Revisión)
Plan de Gestión de Riesgos (Final)
Plan de Iteración (Preliminar)
Documento de configuración (Preliminar)
Documento de trazabilidad (Preliminar)
| 4 | 2012-04-19 19:00 | 2012-04-26 20:00 | Diagrama de Casos de Uso del Negocio (solo diagrama) (Preliminar - 1ra Revision)
Diagrama de Actividades más relevante (Preliminar - 1ra Revision)
Diagrama de contexto (Preliminar - 1ra Revision)
Identificación de Actores (Preliminar - 1ra Revision)
Glosario Organizacional (Preliminar - 2da Revision)
Documento de Cruce: Proceso – Actividad – CUN.
Documento de Relevamiento (2 Nuevas Entrevistas)
Documento de Investigación (Preliminar - 1ra Revision)
Prototipo de Pantallas (Preliminar - 1ra Revision)
Diagrama de Clases (Preliminar)
Aseguramiento de la Calidad
Plan de Calidad (Revision Final)
Revision Técnica Formal o por pares (RTF)
Checklist de verificacion (1ra Revision)
Documento de Alcance (Preliminar)
Planificación del proyecto (3ra Revision)
Documento Post-Mortem (Preliminar)
Plan de Iteración (1ra Revision)
Documento de configuración (1ra Revision)
Documento de trazabilidad (1ra Revision)

## 2do
Fases | Iteración | Fecha Desde | Fecha Hasta | Disciplinas
INICIO | Iteración 1 | 2012-03-29 09:00 | 2012-04-05 19:00 | Modelado del Negocio
Modelo de Negocio (Preliminar)
Requerimientos
Documento de Relevamiento
Gestión de Proyecto
Definir metodología (Preliminar)
Planificación del proyecto (Preliminar)
| Iteración 2 | 2012-04-05 | 2012-04-12 | Modelado del Negocio
Modelo de Negocio (Final)
Descripción de los Procesos de Negocio (Preliminar)
Glosario Organizacional (Preliminar)
Aseguramiento de la Calidad
Plan de Calidad (Preliminar)
Gestión de Proyecto
Definir metodología (1ra Revisión)
Planificación del proyecto (1ra Revisión)
Lista de Riesgos (Preliminar)
Plan de Gestión de Riesgos (Preliminar)
Inventario de Habilidades y Recursos (Preliminar)
| Iteración 3 | 2012-04-12 | 2012-04-18 | Modelado de Negocio
Documento de Vision (Preliminar)
Descripción de los Procesos de Negocio (Preliminar - 1ra Revision)
Diagrama de Casos de Uso del Negocio (solo diagrama) (Preliminar)
Diagrama de Actividades más relevante (Preliminar)
Diagrama de contexto (Preliminar)
Identificación de Actores (Preliminar)
Glosario Organizacional (Preliminar - 1ra Revision)
Análisis
Documento de Investigación (Preliminar)
Aseguramiento de la Calidad
Plan de Calidad (1ra Revision)
Revisión Técnica Formal o por pares (RTF - Template) (Preliminar)
Checklist de verificacion (Preliminar)
Gestión de Proyecto
Definir metodología (2da Revisión)
Planificación del proyecto (2da Revisión)
Lista de Riesgos (1ra Revisión)
Plan de Gestión de Riesgos (Revisión Final)
Plan de Iteración (Preliminar)
Inventario de Habilidades y Recursos (Revisión Final)
Gestión del cambio y configuración
Documento de configuración (Preliminar)
Documento de trazabilidad (Preliminar)
| Iteración 4 (Preliminar al Hito 1) | 2012-04-18 | 2012-04-26 | Modelado de Negocio
Documento de Visión (1ra Revisión)
Descripción de los Procesos de Negocio (1ra Revision)
Diagrama de Casos de Uso del Negocio (solo diagrama) (2da Revision)
Diagrama de Actividades más relevante (1ra Revision)
Diagrama de contexto (Preliminar - 1ra Revision)
Identificación de Actores (Preliminar - 1ra Revision)
Glosario Organizacional (Preliminar - 2da Revision)
Documento de Cruce: Proceso – Actividad – CUN (Averiguar)
Requerimientos
Documento de Relevamiento (1ra Entrevista)
Especificación de Requerimientos (Preliminar)
Especificacion Complementaria (No Funcional) (Preliminar)
Análisis
Documento de Investigación (1ra Revision)
Depuración de requerimientos -> Validación 1 a 1 (Averiguar)
Documento de trazabilidad de Proceso – Actividad – CUN – Requerimiento – Alcance – Caso de uso de sistema (Llevar una codificación que permita la trazabilidad de los documentos). (Averiguar)
Aseguramiento de la Calidad
Plan de Calidad (Revision Final)
Revision Técnica Formal o por pares (RTF - Template) (Revisión Final)
Checklist de verificacion (1ra Revision)
Gestión de Proyecto
Definir metodología (Revisión Final)
Planificación del proyecto (3ra Revision)
Lista de Riesgos (2da Revisión y Verificación)
Plan de Iteración (1ra Revision)
Documento de Alcance (Preliminar)
Documento Post-Mortem (Preliminar)
Minuta de Reunion con el cliente (Con lo visto en la iteración anterior)
Gestión del cambio y configuración
Documento de configuración (1ra Revision)
Documento de trazabilidad (1ra Revision)
Informe de Solución (Preliminar)
| Iteración 5 | 2012-04-27 | 2012-05-03 | Modelado de Negocio
Documento de Vision (Revisión Final)
Descripción de los Procesos de Negocio (Revisión Final)
Diagrama de Casos de Uso del Negocio (solo diagrama) (Revisión Final)
Diagrama de Actividades más relevante (Revisión Final)
Diagrama de contexto (Revisión Final)
Identificación de Actores (Revisión Final)
Glosario Organizacional (Revisión Final)
Documento de Cruce: Proceso – Actividad – CUN (Averiguar)
Requerimientos
Documento de Relevamiento (2da Entevista)
Especificación de Requerimientos (Revisión Final)
Especificación Complementaria (No Funcional) (Revisión Final)
Análisis
Documento de Investigación (Revisión Final)
Prototipo de Pantallas (2da Revisión)
Diagrama de Clases (1ra Revisión)
Depuración de requerimientos -> Validación 1 a 1 (Averiguar)
Documento de trazabilidad de Proceso – Actividad – CUN – Requerimiento – Alcance – Caso de uso de sistema (Llevar una codificación que permita la trazabilidad de los documentos). (Averiguar)
Aseguramiento de la Calidad
Checklist de verificacion (Revisión Final)
Gestión de Proyecto
Documento de Alcance (Revisión Final)
Planificación del proyecto (Revisión Final)
Minuta de reuniones con el cliente (Con lo visto en la iteración anterior)
Documento Post-Mortem (Revisión Final)
Lista de Riesgos (Revisión Final)
Plan de Gestión de Riesgos (Revisión Final)
Plan de Iteración (Revisión Final)
Gestión del cambio y configuración
Documento de configuración (Revisión Final)
Documento de trazabilidad (Revisión Final)
Informe de Solución (Revisión Final)
HITO 1: (Objetivos de Sistema - Informe de Solución)
ELABORACIÓN | Iteración 6 | 2012-05-04 | 2012-05-10 | Análisis
Diagrama de Casos de Uso (Preliminar)
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Grueso (Preliminar)
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Fino (Preliminar)
Prototipo de Pantallas (Preliminar)
Diagramas de Secuencia (Preliminar)
Diagrama de Clases (Preliminar)
Depuración de requerimientos -> Validación 1 a 1
Documento de trazabilidad de Proceso – Actividad – CUN – Requerimiento – Alcance – Caso de uso de sistema (Llevar una codificación que permita la trazabilidad de los documentos).
Diseño
Modelo de Datos (DER) (Preliminar)
Diagrama de Despliegue (Preliminar)
Sistemas existentes (Arquitectura existente) (Preliminar)
Definición de Arquitectura (General de Software y especifica de componentes) (Preliminar)
Gestión de Proyecto
Minuta de reuniones con el cliente (Con lo visto en la iteración anterior)
Lista de Riesgos (Verificación)
| Iteración 7 | 2012-05-11 | 2012-05-17 | Análisis
Diagrama de Casos de Uso (1ra Revisión)
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Grueso (1ra Revisión)
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Fino (1ra Revisión)
Prototipo de Pantallas (1ra Revisión)
Diagramas de Secuencia (1ra Revisión)
Diagrama de Clases (1ra Revisión)
Depuración de requerimientos -> Validación 1 a 1
Documento de trazabilidad de Proceso – Actividad – CUN – Requerimiento – Alcance – Caso de uso de sistema (Llevar una codificación que permita la trazabilidad de los documentos).
Diseño
Modelo de Datos (DER) (1ra Revisión)
Diagrama de Despliegue (1ra Revisión)
Modelo de Diseño Diagrama de clases (1ra Revisión)
Modelo de Diseño Diagrama de Secuencia (1ra Revisión)
Sistemas existentes (Arquitectura existente) (1ra Revisión)
Definición de Arquitectura (General de Software y especifica de componentes) (1ra Revisión)
Gestión de Proyecto
Minuta de reuniones con el cliente (Con lo visto en la iteración anterior)
Lista de Riesgos (Verificación)
| Iteración 8 | 2012-05-18 | 2012-05-24 | Análisis
Diagrama de Casos de Uso (2da Revisión)
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Grueso (2da Revisión)
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Fino (2da Revisión)
Prototipo de Pantallas (2da Revisión)
Diagramas de Secuencia (2da Revisión)
Diagrama de Clases (2da Revisión)
Depuración de requerimientos -> Validación 1 a 1
Documento de trazabilidad de Proceso – Actividad – CUN – Requerimiento – Alcance – Caso de uso de sistema (Llevar una codificación que permita la trazabilidad de los documentos).
Diseño
Modelo de Datos (DER) (2da Revisión)
Diagrama de Despliegue (2da Revisión)
Modelo de Diseño Diagrama de clases (2da Revisión)
Modelo de Diseño Diagrama de Secuencia (2da Revisión)
Sistemas existentes (Arquitectura existente) (2da Revisión)
Definición de Arquitectura (General de Software y especifica de componentes) (2da Revisión)
Gestión de Proyecto
Minuta de reuniones con el cliente (Con lo visto en la iteración anterior)
Lista de Riesgos (Verificación)
| Iteración 9 (Preliminar al Hito 2) | 2012-05-25 | 2012-05-31 | Análisis
Diagrama de Casos de Uso (3ra Revisión)
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Grueso (3ra Revisión)
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Fino (3ra Revisión)
Prototipo de Pantallas (3ra Revisión)
Diagramas de Secuencia (3ra Revisión)
Diagrama de Clases (3ra Revisión)
Depuración de requerimientos -> Validación 1 a 1
Documento de trazabilidad de Proceso – Actividad – CUN – Requerimiento – Alcance – Caso de uso de sistema (Llevar una codificación que permita la trazabilidad de los documentos).
Diseño
Modelo de Datos (DER) (3ra Revisión)
Diagrama de Despliegue (3ra Revisión)
Modelo de Diseño Diagrama de clases (3ra Revisión)
Modelo de Diseño Diagrama de Secuencia (3ra Revisión)
Sistemas existentes (Arquitectura existente) (3ra Revisión)
Definición de Arquitectura (General de Software y especifica de componentes) (3ra Revisión)
Gestión de Proyecto
Minuta de reuniones con el cliente (Con lo visto en la iteración anterior)
Lista de Riesgos (Verificación)
Carpeta del Programador (Preliminar)
| Iteración 10 | 2012-06-01 | 2012-06-07 | Análisis
Diagrama de Casos de Uso (4to Revisión)
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Grueso (4to Revisión)
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Fino (4to Revisión)
Prototipo de Pantallas (4to Revisión)
Diagramas de Secuencia (4to Revisión)
Diagrama de Clases (4to Revisión)
Depuración de requerimientos -> Validación 1 a 1
Documento de trazabilidad de Proceso – Actividad – CUN – Requerimiento – Alcance – Caso de uso de sistema (Llevar una codificación que permita la trazabilidad de los documentos).
Diseño
Modelo de Datos (DER) (4to Revisión)
Diagrama de Despliegue (4to Revisión)
Modelo de Diseño Diagrama de clases (4to Revisión)
Modelo de Diseño Diagrama de Secuencia (4to Revisión)
Sistemas existentes (Arquitectura existente) (4to Revisión)
Definición de Arquitectura (General de Software y especifica de componentes) (4to Revisión)
Gestión de Proyecto
Minuta de reuniones con el cliente (Con lo visto en la iteración anterior)
Lista de Riesgos (Verificación)
Carpeta del Programador (1ra Revisión)
| Iteración 11 | 2012-06-08 | 2012-06-14 | Análisis
Diagrama de Casos de Uso (Revisión Final)
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Grueso (Revisión Final)
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Fino (Revisión Final)
Prototipo de Pantallas (Revisión Final)
Diagramas de Secuencia (Revisión Final)
Diagrama de Clases (Revisión Final)
Depuración de requerimientos -> Validación 1 a 1
Documento de trazabilidad de Proceso – Actividad – CUN – Requerimiento – Alcance – Caso de uso de sistema (Llevar una codificación que permita la trazabilidad de los documentos).
Diseño
Modelo de Datos (DER) (Revisión Final)
Diagrama de Despliegue (Revisión Final)
Modelo de Diseño Diagrama de clases (Revisión Final)
Modelo de Diseño Diagrama de Secuencia (Revisión Final)
Sistemas existentes (Arquitectura existente) (Revisión Final)
Definición de Arquitectura (General de Software y especifica de componentes) (Revisión Final)
Gestión de Proyecto
Minuta de reuniones con el cliente (Con lo visto en la iteración anterior)
Lista de Riesgos (Verificación)
Carpeta del Programador (Revisión Final)
HITO 2: Entrega Final