## 1ro
Fase | Iteración | Desde | Hasta | Sistema para la Gestion de Entrenamiento
INICIO | 1 | 2012-03-29 09:00 | 2012-04-05 19:00 | Modelo de Negocio (Preliminar)
Documento de Relevamiento
Definir metodología (Preliminar)
Planificación del proyecto (Preliminar)
| 2 | 2012-04-06 09:00 | 2012-04-12 23:00 | Modelo de Negocio (Final)
Descripción de los Procesos de Negocio (Preliminar)
Glosario Organizacional (Preliminar)
Plan de Calidad (Preliminar)
Planificación del proyecto (Preliminar) - 1ra Revisión
Lista de Riesgos (Preliminar)
Plan de Gestión de Riesgos (Preliminar)
Inventario de Habilidades y Recursos (Final)
| 3 | 2012-04-12 19:00 | 2012-04-18 20:00 | Documento de Vision (Preliminar)
Descripción de los Procesos de Negocio (Preliminar - 1ra Revision)
Diagrama de Casos de Uso del Negocio (solo diagrama) (Preliminar)
Diagrama de Actividades más relevante (Preliminar)
Diagrama de contexto (Preliminar)
Identificación de Actores (Preliminar)
Glosario Organizacional (Preliminar - 1ra Revision)
Documento de Investigación (Preliminar)
Prototipo de Pantallas (Preliminar)
Plan de Calidad (Preliminar - 1ra Revisión)
Revision Técnica Formal o por pares (RTF) (Preliminar)
Checklist de verificacion (Preliminar)
Definir metodología (Final)
Planificación del proyecto (2da Revisión)
Lista de Riesgos (Verificación - 1ra Revisión)
Plan de Gestión de Riesgos (Final)
Plan de Iteración (Preliminar)
Documento de configuración (Preliminar)
Documento de trazabilidad (Preliminar)
| 4 | 2012-04-19 19:00 | 2012-04-26 20:00 | Diagrama de Casos de Uso del Negocio (solo diagrama) (Preliminar - 1ra Revision)
Diagrama de Actividades más relevante (Preliminar - 1ra Revision)
Diagrama de contexto (Preliminar - 1ra Revision)
Identificación de Actores (Preliminar - 1ra Revision)
Glosario Organizacional (Preliminar - 2da Revision)
Documento de Cruce: Proceso – Actividad – CUN.
Documento de Relevamiento (2 Nuevas Entrevistas)
Documento de Investigación (Preliminar - 1ra Revision)
Prototipo de Pantallas (Preliminar - 1ra Revision)
Diagrama de Clases (Preliminar)
Aseguramiento de la Calidad
Plan de Calidad (Revision Final)
Revision Técnica Formal o por pares (RTF)
Checklist de verificacion (1ra Revision)
Documento de Alcance (Preliminar)
Planificación del proyecto (3ra Revision)
Documento Post-Mortem (Preliminar)
Plan de Iteración (1ra Revision)
Documento de configuración (1ra Revision)
Documento de trazabilidad (1ra Revision)

## 2do
Fases | Iteración | Fecha Desde | Fecha Hasta | Disciplinas
INICIO | Iteración 1 | 2012-03-29 09:00 | 2012-04-05 19:00 | Modelado del Negocio
Modelo de Negocio (Preliminar)
Requerimientos
Documento de Relevamiento
Gestión de Proyecto
Definir metodología (Preliminar)
Planificación del proyecto (Preliminar)
| Iteración 2 | 2012-04-05 | 2012-04-12 | Modelado del Negocio
Modelo de Negocio (Final)
Descripción de los Procesos de Negocio (Preliminar)
Glosario Organizacional (Preliminar)
Aseguramiento de la Calidad
Plan de Calidad (Preliminar)
Gestión de Proyecto
Definir metodología (1ra Revisión)
Planificación del proyecto (1ra Revisión)
Lista de Riesgos (Preliminar)
Plan de Gestión de Riesgos (Preliminar)
Inventario de Habilidades y Recursos (Preliminar)
| Iteración 3 | 2012-04-12 | 2012-04-18 | Modelado de Negocio
Documento de Vision (Preliminar)
Descripción de los Procesos de Negocio (Preliminar - 1ra Revision)
Diagrama de Casos de Uso del Negocio (solo diagrama) (Preliminar)
Diagrama de Actividades más relevante (Preliminar)
Diagrama de contexto (Preliminar)
Identificación de Actores (Preliminar)
Glosario Organizacional (Preliminar - 1ra Revision)
Análisis
Documento de Investigación (Preliminar)
Aseguramiento de la Calidad
Plan de Calidad (1ra Revision)
Revisión Técnica Formal o por pares (RTF - Template) (Preliminar)
Checklist de verificacion (Preliminar)
Gestión de Proyecto
Definir metodología (2da Revisión)
Planificación del proyecto (2da Revisión)
Lista de Riesgos (1ra Revisión)
Plan de Gestión de Riesgos (Revisión Final)
Plan de Iteración (Preliminar)
Inventario de Habilidades y Recursos (Revisión Final)
Gestión del cambio y configuración
Documento de configuración (Preliminar)
Documento de trazabilidad (Preliminar)
| Iteración 4 (Preliminar al Hito 1) | 2012-04-18 | 2012-04-26 | Modelado de Negocio
Documento de Visión (1ra Revisión)
Descripción de los Procesos de Negocio (1ra Revision)
Diagrama de Casos de Uso del Negocio (solo diagrama) (2da Revision)
Diagrama de Actividades más relevante (1ra Revision)
Diagrama de contexto (Preliminar - 1ra Revision)
Identificación de Actores (Preliminar - 1ra Revision)
Glosario Organizacional (Preliminar - 2da Revision)
Documento de Cruce: Proceso – Actividad – CUN (Averiguar)
Requerimientos
Documento de Relevamiento (1ra Entrevista)
Especificación de Requerimientos (Preliminar)
Especificacion Complementaria (No Funcional) (Preliminar)
Análisis
Documento de Investigación (1ra Revision)
Depuración de requerimientos -> Validación 1 a 1 (Averiguar)
Documento de trazabilidad de Proceso – Actividad – CUN – Requerimiento – Alcance – Caso de uso de sistema (Llevar una codificación que permita la trazabilidad de los documentos). (Averiguar)
Aseguramiento de la Calidad
Plan de Calidad (Revision Final)
Revision Técnica Formal o por pares (RTF - Template) (Revisión Final)
Checklist de verificacion (1ra Revision)
Gestión de Proyecto
Definir metodología (Revisión Final)
Planificación del proyecto (3ra Revision)
Lista de Riesgos (2da Revisión y Verificación)
Plan de Iteración (1ra Revision)
Documento de Alcance (Preliminar)
Documento Post-Mortem (Preliminar)
Minuta de Reunion con el cliente (Con lo visto en la iteración anterior)
Gestión del cambio y configuración
Documento de configuración (1ra Revision)
Documento de trazabilidad (1ra Revision)
Informe de Solución (Preliminar)
| Iteración 5 | 2012-04-27 | 2012-05-03 | Modelado de Negocio
Documento de Vision (Revisión Final)
Descripción de los Procesos de Negocio (Revisión Final)
Diagrama de Casos de Uso del Negocio (solo diagrama) (Revisión Final)
Diagrama de Actividades más relevante (Revisión Final)
Diagrama de contexto (Revisión Final)
Identificación de Actores (Revisión Final)
Glosario Organizacional (Revisión Final)
Documento de Cruce: Proceso – Actividad – CUN (Averiguar)
Requerimientos
Documento de Relevamiento (2da Entevista)
Especificación de Requerimientos (Revisión Final)
Especificación Complementaria (No Funcional) (Revisión Final)
Análisis
Documento de Investigación (Revisión Final)
Prototipo de Pantallas (2da Revisión)
Diagrama de Clases (1ra Revisión)
Depuración de requerimientos -> Validación 1 a 1 (Averiguar)
Documento de trazabilidad de Proceso – Actividad – CUN – Requerimiento – Alcance – Caso de uso de sistema (Llevar una codificación que permita la trazabilidad de los documentos). (Averiguar)
Aseguramiento de la Calidad
Checklist de verificacion (Revisión Final)
Gestión de Proyecto
Documento de Alcance (Revisión Final)
Planificación del proyecto (Revisión Final)
Minuta de reuniones con el cliente (Con lo visto en la iteración anterior)
Documento Post-Mortem (Revisión Final)
Lista de Riesgos (Revisión Final)
Plan de Gestión de Riesgos (Revisión Final)
Plan de Iteración (Revisión Final)
Gestión del cambio y configuración
Documento de configuración (Revisión Final)
Documento de trazabilidad (Revisión Final)
Informe de Solución (Revisión Final)
HITO 1: (Objetivos de Sistema - Informe de Solución)
ELABORACIÓN | Iteración 6 | 2012-05-04 | 2012-05-10 | Análisis
Diagrama de Casos de Uso (Preliminar)
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Grueso (Preliminar)
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Fino (Preliminar)
Prototipo de Pantallas (Preliminar)
Diagramas de Secuencia (Preliminar)
Diagrama de Clases (Preliminar)
Depuración de requerimientos -> Validación 1 a 1
Documento de trazabilidad de Proceso – Actividad – CUN – Requerimiento – Alcance – Caso de uso de sistema (Llevar una codificación que permita la trazabilidad de los documentos).
Diseño
Modelo de Datos (DER) (Preliminar)
Diagrama de Despliegue (Preliminar)
Sistemas existentes (Arquitectura existente) (Preliminar)
Definición de Arquitectura (General de Software y especifica de componentes) (Preliminar)
Gestión de Proyecto
Minuta de reuniones con el cliente (Con lo visto en la iteración anterior)
Lista de Riesgos (Verificación)
| Iteración 7 | 2012-05-11 | 2012-05-17 | Análisis
Diagrama de Casos de Uso (1ra Revisión)
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Grueso (1ra Revisión)
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Fino (1ra Revisión)
Prototipo de Pantallas (1ra Revisión)
Diagramas de Secuencia (1ra Revisión)
Diagrama de Clases (1ra Revisión)
Depuración de requerimientos -> Validación 1 a 1
Documento de trazabilidad de Proceso – Actividad – CUN – Requerimiento – Alcance – Caso de uso de sistema (Llevar una codificación que permita la trazabilidad de los documentos).
Diseño
Modelo de Datos (DER) (1ra Revisión)
Diagrama de Despliegue (1ra Revisión)
Modelo de Diseño Diagrama de clases (1ra Revisión)
Modelo de Diseño Diagrama de Secuencia (1ra Revisión)
Sistemas existentes (Arquitectura existente) (1ra Revisión)
Definición de Arquitectura (General de Software y especifica de componentes) (1ra Revisión)
Gestión de Proyecto
Minuta de reuniones con el cliente (Con lo visto en la iteración anterior)
Lista de Riesgos (Verificación)
| Iteración 8 | 2012-05-18 | 2012-05-24 | Análisis
Diagrama de Casos de Uso (2da Revisión)
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Grueso (2da Revisión)
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Fino (2da Revisión)
Prototipo de Pantallas (2da Revisión)
Diagramas de Secuencia (2da Revisión)
Diagrama de Clases (2da Revisión)
Depuración de requerimientos -> Validación 1 a 1
Documento de trazabilidad de Proceso – Actividad – CUN – Requerimiento – Alcance – Caso de uso de sistema (Llevar una codificación que permita la trazabilidad de los documentos).
Diseño
Modelo de Datos (DER) (2da Revisión)
Diagrama de Despliegue (2da Revisión)
Modelo de Diseño Diagrama de clases (2da Revisión)
Modelo de Diseño Diagrama de Secuencia (2da Revisión)
Sistemas existentes (Arquitectura existente) (2da Revisión)
Definición de Arquitectura (General de Software y especifica de componentes) (2da Revisión)
Gestión de Proyecto
Minuta de reuniones con el cliente (Con lo visto en la iteración anterior)
Lista de Riesgos (Verificación)
| Iteración 9 (Preliminar al Hito 2) | 2012-05-25 | 2012-05-31 | Análisis
Diagrama de Casos de Uso (3ra Revisión)
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Grueso (3ra Revisión)
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Fino (3ra Revisión)
Prototipo de Pantallas (3ra Revisión)
Diagramas de Secuencia (3ra Revisión)
Diagrama de Clases (3ra Revisión)
Depuración de requerimientos -> Validación 1 a 1
Documento de trazabilidad de Proceso – Actividad – CUN – Requerimiento – Alcance – Caso de uso de sistema (Llevar una codificación que permita la trazabilidad de los documentos).
Diseño
Modelo de Datos (DER) (3ra Revisión)
Diagrama de Despliegue (3ra Revisión)
Modelo de Diseño Diagrama de clases (3ra Revisión)
Modelo de Diseño Diagrama de Secuencia (3ra Revisión)
Sistemas existentes (Arquitectura existente) (3ra Revisión)
Definición de Arquitectura (General de Software y especifica de componentes) (3ra Revisión)
Gestión de Proyecto
Minuta de reuniones con el cliente (Con lo visto en la iteración anterior)
Lista de Riesgos (Verificación)
Carpeta del Programador (Preliminar)
| Iteración 10 | 2012-06-01 | 2012-06-07 | Análisis
Diagrama de Casos de Uso (4to Revisión)
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Grueso (4to Revisión)
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Fino (4to Revisión)
Prototipo de Pantallas (4to Revisión)
Diagramas de Secuencia (4to Revisión)
Diagrama de Clases (4to Revisión)
Depuración de requerimientos -> Validación 1 a 1
Documento de trazabilidad de Proceso – Actividad – CUN – Requerimiento – Alcance – Caso de uso de sistema (Llevar una codificación que permita la trazabilidad de los documentos).
Diseño
Modelo de Datos (DER) (4to Revisión)
Diagrama de Despliegue (4to Revisión)
Modelo de Diseño Diagrama de clases (4to Revisión)
Modelo de Diseño Diagrama de Secuencia (4to Revisión)
Sistemas existentes (Arquitectura existente) (4to Revisión)
Definición de Arquitectura (General de Software y especifica de componentes) (4to Revisión)
Gestión de Proyecto
Minuta de reuniones con el cliente (Con lo visto en la iteración anterior)
Lista de Riesgos (Verificación)
Carpeta del Programador (1ra Revisión)
| Iteración 11 | 2012-06-08 | 2012-06-14 | Análisis
Diagrama de Casos de Uso (Revisión Final)
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Grueso (Revisión Final)
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Fino (Revisión Final)
Prototipo de Pantallas (Revisión Final)
Diagramas de Secuencia (Revisión Final)
Diagrama de Clases (Revisión Final)
Depuración de requerimientos -> Validación 1 a 1
Documento de trazabilidad de Proceso – Actividad – CUN – Requerimiento – Alcance – Caso de uso de sistema (Llevar una codificación que permita la trazabilidad de los documentos).
Diseño
Modelo de Datos (DER) (Revisión Final)
Diagrama de Despliegue (Revisión Final)
Modelo de Diseño Diagrama de clases (Revisión Final)
Modelo de Diseño Diagrama de Secuencia (Revisión Final)
Sistemas existentes (Arquitectura existente) (Revisión Final)
Definición de Arquitectura (General de Software y especifica de componentes) (Revisión Final)
Gestión de Proyecto
Minuta de reuniones con el cliente (Con lo visto en la iteración anterior)
Lista de Riesgos (Verificación)
Carpeta del Programador (Revisión Final)
HITO 2: Entrega Final

## 3ro
Sistema para la Gestion de Entrenamiento | 2012-03-29 09:00 | 2012-06-21 09:00
Inicio | 2012-03-29 09:00 | 2012-05-03 21:00
Iteración 1 | 2012-03-29 09:00 | 2012-04-05 23:00
Modelado del Negocio | 2012-03-29 09:00 | 2012-04-01 19:00
Plan de Negocio (Preliminar) | 2012-03-29 09:00 | 2012-04-01 19:00
Requerimientos | 2012-04-01 19:00 | 2012-04-03 20:00
Documento de Relevamiento (1ra Entrevista) | 2012-04-01 19:00 | 2012-04-03 20:00
Gestión del Proyecto | 2012-03-31 09:00 | 2012-04-05 23:00
Planificación del proyecto (Preliminar) | 2012-03-31 09:00 | 2012-04-05 23:00
Iteración 2 | 2012-04-06 09:00 | 2012-04-12 19:00
Modelado del Negocio | 2012-04-06 09:00 | 2012-04-09 22:00
Plan de Negocio (1ra Revisión) | 2012-04-06 09:00 | 2012-04-08 12:00
Descripción de los Procesos de Negocio (Preliminar) | 2012-04-08 09:00 | 2012-04-08 17:00
Glosario Organizacional (Preliminar) | 2012-04-09 09:00 | 2012-04-09 22:00
Aseguramiento de la Calidad | 2012-04-08 09:00 | 2012-04-12 19:00
Plan de Calidad (Preliminar) | 2012-04-08 09:00 | 2012-04-12 19:00
Gestión del Proyecto | 2012-04-08 09:00 | 2012-04-10 22:00
Planificación del proyecto (1ra Revisión) | 2012-04-08 09:00 | 2012-04-08 14:00
Lista de Riesgos (Preliminar) | 2012-04-08 09:00 | 2012-04-08 17:00
Plan de Gestión de Riesgos (Preliminar) | 2012-04-08 09:00 | 2012-04-10 20:00
Inventario de Habilidades y Recursos (Preliminar) | 2012-04-08 09:00 | 2012-04-10 22:00
Iteración 3 | 2012-04-13 09:00 | 2012-04-19 20:00
Modelado de Negocio | 2012-04-13 09:00 | 2012-04-15 14:00
Documento de Presentacion al Cliente (Preliminar) | 2012-04-13 19:00 | 2012-04-14 14:00
Descripción de los Procesos de Negocio (1ra Revision) | 2012-04-13 19:00 | 2012-04-14 14:00
Diagrama de Casos de Uso del Negocio (solo diagrama) (Preliminar) | 2012-04-14 14:00 | 2012-04-14 18:00
Diagrama de Actividades más relevante (Preliminar) | 2012-04-14 18:00 | 2012-04-15 12:00
Diagrama de contexto (Preliminar) | 2012-04-15 12:00 | 2012-04-15 14:00
Identificación de Actores (Preliminar) | 2012-04-13 09:00 | 2012-04-13 20:00
Plan de Negocio (2da Revisión) | 2012-04-14 14:00 | 2012-04-15 12:00
Glosario Organizacional (1ra Revision) | 2012-04-13 19:00 | 2012-04-13 20:00
Análisis | 2012-04-13 09:00 | 2012-04-19 20:00
Documento de Investigación (Preliminar) | 2012-04-13 09:00 | 2012-04-19 20:00
Aseguramiento de la Calidad | 2012-04-13 09:00 | 2012-04-15 14:00
Plan de Calidad (1ra Revision) | 2012-04-13 09:00 | 2012-04-14 11:00
Revisión Técnica Formal o por pares (RTF - Template) (Preliminar) | 2012-04-14 09:00 | 2012-04-14 14:00
Checklist de verificacion (Preliminar) | 2012-04-15 09:00 | 2012-04-15 14:00
Gestión de Cambio y Configuración | 2012-04-13 09:00 | 2012-04-14 20:00
Documento de configuración (Preliminar) | 2012-04-13 09:00 | 2012-04-14 20:00
Documento de trazabilidad (Preliminar) | 2012-04-14 09:00 | 2012-04-14 13:00
Gestión del Proyecto | 2012-04-13 09:00 | 2012-04-14 12:00
Planificación del proyecto (2da Revisión) | 2012-04-13 09:00 | 2012-04-14 12:00
Lista de Riesgos (1ra Revisión) | 2012-04-13 09:00 | 2012-04-13 20:00
Plan de Gestión de Riesgos (Revisión Final) | 2012-04-13 09:00 | 2012-04-13 20:00
Plan de Iteración (Preliminar) | 2012-04-13 09:00 | 2012-04-14 11:00
Inventario de Habilidades y Recursos (Revisión Final) | 2012-04-13 19:00 | 2012-04-13 20:00
Iteración 4 | 2012-04-20 09:00 | 2012-04-26 23:00
Modelado de Negocio | 2012-04-20 20:00 | 2012-04-21 15:00
Documento de Presentacion al Cliente (1ra Revisión) | 2012-04-20 20:00 | 2012-04-21 15:00
Descripción de los Procesos de Negocio (1ra Revision) | 2012-04-20 20:00 | 2012-04-20 22:00
Diagrama de Casos de Uso del Negocio (solo diagrama) (2da Revision) | 2012-04-20 20:00 | 2012-04-20 23:00
Diagrama de Actividades más relevante (1ra Revision) | 2012-04-20 20:00 | 2012-04-21 12:00
Diagrama de contexto (Preliminar - 1ra Revision) | 2012-04-20 20:00 | 2012-04-20 21:00
Identificación de Actores (Preliminar - 1ra Revision) | 2012-04-20 20:00 | 2012-04-20 21:00
Plan de Negocio (3ra Revisión) | 2012-04-20 20:00 | 2012-04-21 15:00
Glosario Organizacional (Preliminar - 2da Revision) | 2012-04-20 20:00 | 2012-04-20 21:00
Documento de Cruce: Proceso – Actividad – CUN (Averiguar) | 2012-04-20 20:00 | 2012-04-20 20:00
Requerimientos | 2012-04-21 13:00 | 2012-04-22 19:00
Documento de Relevamiento (2da Entrevista) | 2012-04-21 13:00 | 2012-04-21 19:00
Especificación de Requerimientos (Preliminar) | 2012-04-21 13:00 | 2012-04-22 11:00
Especificacion Complementaria (No Funcional) (Preliminar) | 2012-04-22 11:00 | 2012-04-22 19:00
Análisis | 2012-04-22 19:00 | 2012-04-24 22:00
Documento de Investigación (1ra Revision) | 2012-04-22 19:00 | 2012-04-24 22:00
Documento de trazabilidad de Proceso – Actividad – CUN – Requerimiento – Alcance – Caso de uso de sistema (Llevar una codificación que permita la trazabilidad de los documentos). (Averiguar) | 2012-04-22 19:00 | 2012-04-22 19:00
Aseguramiento de la Calidad | 2012-04-20 09:00 | 2012-04-20 22:00
Plan de Calidad (Revision Final) | 2012-04-20 09:00 | 2012-04-20 22:00
Revision Técnica Formal o por pares (RTF - Template) (Revisión Final) | 2012-04-20 09:00 | 2012-04-20 21:00
Checklist de verificacion (1ra Revision) | 2012-04-20 20:00 | 2012-04-20 22:00
Gestión de Cambio y Configuración | 2012-04-26 09:00 | 2012-04-26 22:00
Documento de configuración (1ra Revision) | 2012-04-26 09:00 | 2012-04-26 22:00
Documento de trazabilidad (1ra Revision) | 2012-04-26 09:00 | 2012-04-26 21:00
Gestión del Proyecto | 2012-04-20 20:00 | 2012-04-22 17:00
Planificación del proyecto (3ra Revision) | 2012-04-20 20:00 | 2012-04-21 11:00
Lista de Riesgos (2da Revisión y Verificación) | 2012-04-20 20:00 | 2012-04-20 22:00
Plan de Iteración (1ra Revision) | 2012-04-20 20:00 | 2012-04-20 22:00
Documento de Alcance (Preliminar) | 2012-04-20 20:00 | 2012-04-22 17:00
Minuta de Reunion con el cliente (Con lo visto en la iteración anterior) | 2012-04-20 20:00 | 2012-04-20 22:00
Informe de Solución (Preliminar) | 2012-04-25 19:00 | 2012-04-26 23:00
Iteración 5 | 2012-04-27 09:00 | 2012-05-03 21:00
Modelado de Negocio | 2012-04-27 09:00 | 2012-04-28 14:00
Documento de Presentacion al Cliente (Revisión Final) | 2012-04-27 19:00 | 2012-04-27 20:00
Descripción de los Procesos de Negocio (Revisión Final) | 2012-04-27 19:00 | 2012-04-27 21:00
Diagrama de Casos de Uso del Negocio (solo diagrama) (Revisión Final) | 2012-04-27 19:00 | 2012-04-27 20:00
Diagrama de Actividades más relevante (Revisión Final) | 2012-04-27 19:00 | 2012-04-27 20:00
Diagrama de contexto (Revisión Final) | 2012-04-27 19:00 | 2012-04-27 20:00
Identificación de Actores (Revisión Final) | 2012-04-27 19:00 | 2012-04-27 20:00
Glosario Organizacional (Revisión Final) | 2012-04-27 19:00 | 2012-04-27 20:00
Plan de Negocio (Revisión Final) | 2012-04-27 19:00 | 2012-04-28 14:00
Documento de Cruce: Proceso – Actividad – CUN (Averiguar) | 2012-04-27 09:00 | 2012-04-27 09:00
Requerimientos | 2012-04-28 14:00 | 2012-04-28 17:00
Especificación de Requerimientos (Revisión Final) | 2012-04-28 14:00 | 2012-04-28 17:00
Especificación Complementaria (No Funcional) (Revisión Final) | 2012-04-28 14:00 | 2012-04-28 17:00
Análisis | 2012-04-28 17:00 | 2012-04-28 20:00
Documento de Investigación (Revisión Final) | 2012-04-28 17:00 | 2012-04-28 20:00
Documento de trazabilidad de Proceso – Actividad – CUN – Requerimiento – Alcance – Caso de uso de sistema (Llevar una codificación que permita la trazabilidad de los documentos). (Averiguar) | 2012-04-28 17:00 | 2012-04-28 17:00
Aseguramiento de la Calidad | 2012-04-27 19:00 | 2012-04-27 20:00
Checklist de verificacion (Revisión Final) | 2012-04-27 19:00 | 2012-04-27 20:00
Gestión de Cambio y Configuración | 2012-05-03 19:00 | 2012-05-03 21:00
Documento de configuración (Revisión Final) | 2012-05-03 19:00 | 2012-05-03 21:00
Documento de trazabilidad (Revisión Final) | 2012-05-03 19:00 | 2012-05-03 20:00
Gestión del Proyecto | 2012-04-27 19:00 | 2012-04-27 23:00
Documento de Alcance (Revisión Final) | 2012-04-27 19:00 | 2012-04-27 23:00
Planificación del proyecto (Revisión Final) | 2012-04-27 19:00 | 2012-04-27 22:00
Minuta de reuniones con el cliente (Con lo visto en la iteración anterior) | 2012-04-27 19:00 | 2012-04-27 20:00
Lista de Riesgos (Revisión Final) | 2012-04-27 19:00 | 2012-04-27 20:00
Plan de Gestión de Riesgos (Revisión Final) | 2012-04-27 19:00 | 2012-04-27 20:00
Plan de Iteración (Revisión Final) | 2012-04-27 19:00 | 2012-04-27 20:00
Informe de Solución (Revisión Final) | 2012-04-27 19:00 | 2012-04-28 14:00
HITO 1: (Objetivos de Sistema - Informe de Solución) | 2012-05-03 09:00 | 2012-05-03 09:00
Elaboración | 2012-05-04 09:00 | 2012-06-21 09:00
Iteración 6 | 2012-05-04 09:00 | 2012-05-10 21:00
Análisis | 2012-05-04 09:00 | 2012-05-06 16:00
Modelo de Dominio (Preliminar) | 2012-05-04 19:00 | 2012-05-04 23:00
Diagrama de Casos de Uso (Preliminar) | 2012-05-04 19:00 | 2012-05-06 16:00
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Grueso (Preliminar) | 2012-05-04 19:00 | 2012-05-06 16:00
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Fino (Preliminar) | 2012-05-04 19:00 | 2012-05-06 16:00
Prototipo de Pantallas (Preliminar) | 2012-05-04 19:00 | 2012-05-06 11:00
Documento de trazabilidad de Proceso – Actividad – CUN – Requerimiento – Alcance – Caso de uso de sistema (Llevar una codificación que permita la trazabilidad de los documentos). | 2012-05-04 09:00 | 2012-05-04 09:00
Diseño | 2012-05-04 19:00 | 2012-05-05 14:00
Modelo de Diseño de Clases (Preliminar) | 2012-05-04 19:00 | 2012-05-05 14:00
Modelo de Diseño de Secuencia (Preliminar) | 2012-05-04 19:00 | 2012-05-05 14:00
Modelo de Datos (DER) (Preliminar) | 2012-05-04 19:00 | 2012-05-05 14:00
Diagrama de Despliegue (Preliminar) | 2012-05-04 19:00 | 2012-05-05 14:00
Definición de Arquitectura (General de Software y especifica de componentes) (Preliminar) | 2012-05-04 19:00 | 2012-05-05 14:00
Gestión del Proyecto | 2012-05-10 19:00 | 2012-05-10 21:00
Minuta de reuniones con el cliente (Con lo visto en la iteración anterior) | 2012-05-10 19:00 | 2012-05-10 21:00
Lista de Riesgos (Verificación) | 2012-05-10 19:00 | 2012-05-10 20:00
Iteración 7 | 2012-05-11 19:00 | 2012-05-17 21:00
Análisis | 2012-05-11 19:00 | 2012-05-13 16:00
Modelo de Dominio (1ra Revisión) | 2012-05-11 19:00 | 2012-05-12 14:00
Diagrama de Casos de Uso (1ra Revisión) | 2012-05-11 19:00 | 2012-05-13 16:00
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Grueso (1ra Revisión) | 2012-05-11 19:00 | 2012-05-13 16:00
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Fino (1ra Revisión) | 2012-05-11 19:00 | 2012-05-13 16:00
Prototipo de Pantallas (1ra Revisión) | 2012-05-11 19:00 | 2012-05-13 11:00
Documento de trazabilidad de Proceso – Actividad – CUN – Requerimiento – Alcance – Caso de uso de sistema (Llevar una codificación que permita la trazabilidad de los documentos). | 2012-05-11 19:00 | 2012-05-11 19:00
Diseño | 2012-05-13 16:00 | 2012-05-15 23:00
Modelo de Diseño de clases (1ra Revisión) | 2012-05-13 16:00 | 2012-05-15 23:00
Modelo de Diseño de Secuencia (1ra Revisión) | 2012-05-13 16:00 | 2012-05-15 23:00
Modelo de Datos (DER) (1ra Revisión) | 2012-05-13 16:00 | 2012-05-14 23:00
Diagrama de Despliegue (1ra Revisión) | 2012-05-13 16:00 | 2012-05-14 23:00
Definición de Arquitectura (General de Software y especifica de componentes) (1ra Revisión) | 2012-05-13 16:00 | 2012-05-14 23:00
Gestión del Proyecto | 2012-05-17 19:00 | 2012-05-17 21:00
Minuta de reuniones con el cliente (Con lo visto en la iteración anterior) | 2012-05-17 19:00 | 2012-05-17 21:00
Lista de Riesgos (Verificación) | 2012-05-17 19:00 | 2012-05-17 20:00
Iteración 8 | 2012-05-18 19:00 | 2012-05-24 21:00
Análisis | 2012-05-18 19:00 | 2012-05-20 16:00
Modelo de Dominio (2da Revisión) | 2012-05-18 19:00 | 2012-05-19 14:00
Diagrama de Casos de Uso (2da Revisión) | 2012-05-18 19:00 | 2012-05-20 16:00
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Grueso (2da Revisión) | 2012-05-18 19:00 | 2012-05-20 16:00
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Fino (2da Revisión) | 2012-05-18 19:00 | 2012-05-20 16:00
Prototipo de Pantallas (2da Revisión) | 2012-05-18 19:00 | 2012-05-20 11:00
Documento de trazabilidad de Proceso – Actividad – CUN – Requerimiento – Alcance – Caso de uso de sistema (Llevar una codificación que permita la trazabilidad de los documentos). | 2012-05-18 19:00 | 2012-05-18 19:00
Diseño | 2012-05-20 16:00 | 2012-05-22 23:00
Modelo de Diseño de clases (2da Revisión) | 2012-05-20 16:00 | 2012-05-22 23:00
Modelo de Diseño de Secuencia (2da Revisión) | 2012-05-20 16:00 | 2012-05-22 23:00
Modelo de Datos (DER) (2da Revisión) | 2012-05-20 16:00 | 2012-05-21 23:00
Diagrama de Despliegue (2da Revisión) | 2012-05-20 16:00 | 2012-05-21 23:00
Definición de Arquitectura (General de Software y especifica de componentes) (2da Revisión) | 2012-05-20 16:00 | 2012-05-21 23:00
Gestión del Proyecto | 2012-05-24 19:00 | 2012-05-24 21:00
Minuta de reuniones con el cliente (Con lo visto en la iteración anterior) | 2012-05-24 19:00 | 2012-05-24 21:00
Lista de Riesgos (Verificación) | 2012-05-24 19:00 | 2012-05-24 20:00
Iteración 9 (31 de Mayo - Presentación a Pares) | 2012-05-25 19:00 | 2012-05-31 21:00
Análisis | 2012-05-25 19:00 | 2012-05-27 16:00
Modelo de Dominio (3ra Revisión) | 2012-05-25 19:00 | 2012-05-26 14:00
Diagrama de Casos de Uso (3ra Revisión) | 2012-05-25 19:00 | 2012-05-27 16:00
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Grueso (3ra Revisión) | 2012-05-25 19:00 | 2012-05-27 16:00
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Fino (3ra Revisión) | 2012-05-25 19:00 | 2012-05-27 16:00
Prototipo de Pantallas (3ra Revisión) | 2012-05-25 19:00 | 2012-05-27 11:00
Documento de trazabilidad de Proceso – Actividad – CUN – Requerimiento – Alcance – Caso de uso de sistema (Llevar una codificación que permita la trazabilidad de los documentos). | 2012-05-25 19:00 | 2012-05-25 19:00
Diseño | 2012-05-27 16:00 | 2012-05-29 23:00
Modelo de Diseño de clases (3ra Revisión) | 2012-05-27 16:00 | 2012-05-29 23:00
Modelo de Diseño de Secuencia (3ra Revisión) | 2012-05-27 16:00 | 2012-05-29 23:00
Modelo de Datos (DER) (3ra Revisión) | 2012-05-27 16:00 | 2012-05-28 23:00
Diagrama de Despliegue (3ra Revisión) | 2012-05-27 16:00 | 2012-05-28 23:00
Definición de Arquitectura (General de Software y especifica de componentes) (3ra Revisión) | 2012-05-27 16:00 | 2012-05-28 23:00
Gestión del Proyecto | 2012-05-31 19:00 | 2012-05-31 21:00
Minuta de reuniones con el cliente (Con lo visto en la iteración anterior) | 2012-05-31 19:00 | 2012-05-31 21:00
Lista de Riesgos (Verificación) | 2012-05-31 19:00 | 2012-05-31 20:00
Iteración 10 | 2012-06-01 19:00 | 2012-06-07 21:00
Análisis | 2012-06-01 19:00 | 2012-06-03 16:00
Modelo de Dominio (4ta Revisión) | 2012-06-01 19:00 | 2012-06-02 14:00
Diagrama de Casos de Uso (4to Revisión) | 2012-06-01 19:00 | 2012-06-03 16:00
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Grueso (4to Revisión) | 2012-06-01 19:00 | 2012-06-03 16:00
Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Fino (4to Revisión) | 2012-06-01 19:00 | 2012-06-03 16:00
Prototipo de Pantallas (4to Revisión) | 2012-06-01 19:00 | 2012-06-03 11:00
Documento de trazabilidad de Proceso – Actividad – CUN – Requerimiento – Alcance – Caso de uso de sistema (Llevar una codificación que permita la trazabilidad de los documentos). | 2012-06-01 19:00 | 2012-06-01 19:00
Diseño | 2012-06-03 16:00 | 2012-06-05 23:00
Modelo de Diseño de clases (4to Revisión) | 2012-06-03 16:00 | 2012-06-05 23:00
Modelo de Diseño de Secuencia (4to Revisión) | 2012-06-03 16:00 | 2012-06-05 23:00
Modelo de Datos (DER) (4to Revisión) | 2012-06-03 16:00 | 2012-06-04 23:00
Diagrama de Despliegue (4to Revisión) | 2012-06-03 16:00 | 2012-06-04 23:00
Definición de Arquitectura (General de Software y especifica de componentes) (4to Revisión) | 2012-06-03 16:00 | 2012-06-04 23:00
Gestión del Proyecto | 2012-06-07 19:00 | 2012-06-07 21:00
Minuta de reuniones con el cliente (Con lo visto en la iteración anterior) | 2012-06-07 19:00 | 2012-06-07 21:00
Lista de Riesgos (Verificación) | 2012-06-07 19:00 | 2012-06-07 20:00
HITO 2: (SAD - Documento de Arquitectura) | 2012-06-07 09:00 | 2012-06-07 09:00
Iteración 11 | 2012-06-08 09:00 | 2012-06-08 09:00
Iteración 12 | 2012-06-15 09:00 | 2012-06-15 09:00
HITO 3: Entrega Final | 2012-06-21 09:00 | 2012-06-21 09:00
Construcción | 2012-06-21 09:00 | 2012-06-21 09:00
No esta definido todavía | 2012-06-21 09:00 | 2012-06-21 09:00
Transición | 2012-06-21 09:00 | 2012-06-21 09:00
No esta definido todavía | 2012-06-21 09:00 | 2012-06-21 09:00

## Hoja1
Fase | Nro Iteración | Inicio | Fin | Sistema para la Gestion de Entrenamiento
INICIO | 1 | 2012-03-29 | 2012-04-05 | Modelado del Negocio
MN - Plan de Negocio (Preliminar)
Requerimientos
RE - Documento de Relevamiento (1ra Entrevista)
Gestión del Proyecto
GP - Planificación del proyecto (Preliminar)
| 2 | 2012-04-06 | 2012-04-12 | Modelado del Negocio
MN - Plan de Negocio (1ra Revisión)
MN - Descripción de los Procesos de Negocio (Preliminar)
MN - Glosario Organizacional (Preliminar)
Aseguramiento de la Calidad
AC - Plan de Calidad (Preliminar)
Gestión del Proyecto
GP - Planificación del proyecto (1ra Revisión)
GP - Lista de Riesgos (Preliminar)
GP - Plan de Gestión de Riesgos (Preliminar)
GP - Inventario de Habilidades y Recursos (Preliminar)
| 3 | 2012-04-13 | 2012-04-19 | Modelado del Negocio
MN - Documento de Presentacion al Cliente (Preliminar)
MN - Descripción de los Procesos de Negocio (1ra Revision)
MN - Diagrama de Casos de Uso del Negocio (solo diagrama) (Preliminar)
MN - Diagrama de Actividades más relevante (Preliminar)
MN - Diagrama de contexto (Preliminar)
MN - Identificación de Actores (Preliminar)
MN - Plan de Negocio (2da Revisión)
MN - Glosario Organizacional (1ra Revision)
Análisis
AN - Documento de Investigación (Preliminar)
Aseguramiento de la Calidad
AC - Plan de Calidad (1ra Revision)
AC - Revisión Técnica Formal o por pares (RTF - Template) (Preliminar)
AC - Checklist de verificacion (Preliminar)
GC - Gestión de Cambio y Configuración
GC - Documento de configuración (Preliminar)
GC - Documento de trazabilidad (Preliminar)
Gestión del Proyecto
GP - Planificación del proyecto (2da Revisión)
GP - Lista de Riesgos (1ra Revisión)
GP - Plan de Gestión de Riesgos (Revisión Final)
GP - Plan de Iteración (Preliminar)
GP - Inventario de Habilidades y Recursos (Revisión Final)
| 4 | 2012-04-20 | 2012-04-26 | Modelado del Negocio
MN - Documento de Presentacion al Cliente (1ra Revisión)
MN - Descripción de los Procesos de Negocio (1ra Revision)
MN - Diagrama de Casos de Uso del Negocio (solo diagrama) (2da Revision)
MN - Diagrama de Actividades más relevante (1ra Revision)
MN - Diagrama de contexto (Preliminar - 1ra Revision)
MN - Identificación de Actores (Preliminar - 1ra Revision)
MN - Plan de Negocio (3ra Revisión)
MN - Glosario Organizacional (Preliminar - 2da Revision)
Requerimientos
RE - Documento de Relevamiento (2da Entrevista)
RE - Especificación de Requerimientos (Preliminar)
RE - Especificacion Complementaria (No Funcional) (Preliminar)
Análisis
AN - Documento de Investigación (1ra Revision)
Aseguramiento de la Calidad
AC - Plan de Calidad (Revision Final)
AC - Revision Técnica Formal o por pares (RTF - Template) (Revisión Final)
AC - Checklist de verificacion (1ra Revision)
Gestión de Cambio y Configuración
GC - Documento de configuración (1ra Revision)
GC - Documento de trazabilidad (1ra Revision)
Gestión del Proyecto
GP - Planificación del proyecto (3ra Revision)
GP - Lista de Riesgos (2da Revisión y Verificación)
GP - Plan de Iteración (1ra Revision)
GP - Documento de Alcance (Preliminar)
GP - Minuta de Reunion con el cliente (Con lo visto en la iteración anterior)
Informe de Solución (Preliminar)
| 5 | 2012-04-27 | 2012-05-03 | Modelado del Negocio
MN - Documento de Presentacion al Cliente (Revisión Final)
MN - Descripción de los Procesos de Negocio (Revisión Final)
MN - Diagrama de Casos de Uso del Negocio (solo diagrama) (Revisión Final)
MN - Diagrama de Actividades más relevante (Revisión Final)
MN - Diagrama de contexto (Revisión Final)
MN - Identificación de Actores (Revisión Final)
MN - Glosario Organizacional (Revisión Final)
MN - Plan de Negocio (Revisión Final)
Requerimientos
RE - Especificación de Requerimientos (Revisión Final)
RE - Especificación Complementaria (No Funcional) (Revisión Final)
Análisis
AN - Documento de Investigación (Revisión Final)
Aseguramiento de la Calidad
AC - Checklist de verificacion (Revisión Final)
Gestión de Cambio y Configuración
GC - Documento de configuración (Revisión Final)
GC - Documento de trazabilidad (Revisión Final)
Gestión del Proyecto
GP - Documento de Alcance (Revisión Final)
GP - Planificación del proyecto (Revisión Final)
GP - Minuta de reuniones con el cliente (Revisión Final)
GP - Lista de Riesgos (Revisión Final)
GP - Plan de Gestión de Riesgos (Revisión Final)
GP - Plan de Iteración (Revisión Final)
Informe de Solución (Revisión Final)
HITO 1: (Objetivos de Sistema - Informe de Solución)
ELABORACIÓN | 6 | 2012-05-04 | 2012-05-10 | Análisis
AN - Modelo de Dominio (Preliminar)
AN - Diagrama de Casos de Uso (Preliminar)
AN - Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Grueso (Preliminar)
AN - Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Fino (Preliminar)
AN - Prototipo de Pantallas (Preliminar)
Diseño
DS - Modelo de Diseño de Clases (Preliminar)
DS - Modelo de Diseño de Secuencia (Preliminar)
DS - Modelo de Datos (DER) (Preliminar)
DS - Diagrama de Despliegue (Preliminar)
DS - Definición de Arquitectura (General de Software y especifica de componentes) (Preliminar)
Gestión del Proyecto
GP - Minuta de reuniones con el cliente (Preliminar)
GP - Lista de Riesgos (Preliminar)
| 7 | 2012-05-11 | 2012-05-17 | Análisis
AN - Modelo de Dominio (1ra Revisión)
AN - Diagrama de Casos de Uso (1ra Revisión)
AN - Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Grueso (1ra Revisión)
AN - Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Fino (1ra Revisión)
AN - Prototipo de Pantallas (1ra Revisión)
Diseño
DS - Modelo de Diseño de Clases (1ra Revisión)
DS - Modelo de Diseño de Secuencia (1ra Revisión)
DS - Modelo de Datos (DER) (1ra Revisión)
DS - Diagrama de Despliegue (1ra Revisión)
DS - Definición de Arquitectura (General de Software y especifica de componentes) (1ra Revisión)
Gestión del Proyecto
GP - Minuta de reuniones con el cliente (1ra Revisión)
GP - Lista de Riesgos (1ra Revisión)
| 8 | 2012-05-18 | 2012-05-24 | Análisis
AN - Modelo de Dominio (2da Revisión)
AN - Diagrama de Casos de Uso (2da Revisión)
AN - Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Grueso (2da Revisión)
AN - Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Fino (2da Revisión)
AN - Prototipo de Pantallas (2da Revisión)
Diseño
DS - Modelo de Diseño de Clases (2da Revisión)
DS - Modelo de Diseño de Secuencia (2da Revisión)
DS - Modelo de Datos (DER) (2da Revisión)
DS - Diagrama de Despliegue (2da Revisión)
DS - Definición de Arquitectura (General de Software y especifica de componentes) (2da Revisión)
Gestión del Proyecto
GP - Minuta de reuniones con el cliente (2da Revisión)
GP - Lista de Riesgos (2da Revisión)
SAD (Documento de Arquitectura de Software) (Preliminar)
| 9 | 2012-05-25 | 2012-05-31 | Análisis
AN - Modelo de Dominio (3ra Revisión)
AN - Diagrama de Casos de Uso (3ra Revisión)
AN - Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Grueso (3ra Revisión)
AN - Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Fino (3ra Revisión)
AN - Prototipo de Pantallas (3ra Revisión)
Diseño
DS - Modelo de Diseño de Clases (3ra Revisión)
DS - Modelo de Diseño de Secuencia (3ra Revisión)
DS - Modelo de Datos (DER) (3ra Revisión)
DS - Diagrama de Despliegue (3ra Revisión)
DS - Definición de Arquitectura (General de Software y especifica de componentes) (3ra Revisión)
Gestión del Proyecto
GP - Minuta de reuniones con el cliente (3ra Revisión)
GP - Lista de Riesgos (3ra Revisión)
SAD (Documento de Arquitectura de Software) (1ra Revisión)
| 10 | 2012-06-01 | 2012-06-07 | Análisis
AN - Modelo de Dominio (Revisión Final)
AN - Diagrama de Casos de Uso (Revisión Final)
AN - Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Grueso (Revisión Final)
AN - Documento de Casos de Uso del Sistema – Trazo Fino (Revisión Final)
AN - Prototipo de Pantallas (Revisión Final)
Diseño
DS - Modelo de Diseño de Clases (Revisión Final)
DS - Modelo de Diseño de Secuencia (Revisión Final)
DS - Modelo de Datos (DER) (Revisión Final)
DS - Diagrama de Despliegue (Revisión Final)
DS - Definición de Arquitectura (General de Software y especifica de componentes) (Revisión Final)
Gestión del Proyecto
GP - Minuta de reuniones con el cliente (Revisión Final)
GP - Lista de Riesgos (Revisión Final)
SAD (Documento de Arquitectura de Software) (Revisión Final)
HITO 2: (SAD - Documento de Arquitectura)
CONSTRUCCIÓN | 11 | 2012-06-08 09:00 | 2012-06-14 09:00 | 1ra Revisión antes de la Entrega Final
| 12 | 2012-06-15 09:00 | 2012-06-21 09:00 | 2da Revisión antes de la Entrega Final
HITO 3: Entrega Final
TRANSICIÓN | 13 | 2012-06-21 09:00 | 2012-06-21 09:00 | Fuera de alcance
Formulas:
Fin = [Inicio]+6