## Hoja1
Fase | Iteración | Desde | Hasta | Sistema para la Gestion de Entrenamiento
INICIO | 1 | 2012-03-29 09:00 | 2012-04-05 19:00 | Modelo de Negocio (Preliminar)
Documento de Relevamiento
Definir metodología (Preliminar)
Planificación del proyecto (Preliminar)
| 2 | 2012-04-06 09:00 | 2012-04-12 23:00 | Modelo de Negocio (Final)
Descripción de los Procesos de Negocio (Preliminar)
Glosario Organizacional (Preliminar)
Plan de Calidad (Preliminar)
Planificación del proyecto (Preliminar) - 1ra Revisión
Lista de Riesgos (Preliminar)
Plan de Gestión de Riesgos (Preliminar)
Inventario de Habilidades y Recursos (Final)
| 3 | 2012-04-12 19:00 | 2012-04-18 20:00 | Documento de Vision (Preliminar)
Descripción de los Procesos de Negocio (Preliminar - 1ra Revision)
Diagrama de Casos de Uso del Negocio (solo diagrama) (Preliminar)
Diagrama de Actividades más relevante (Preliminar)
Diagrama de contexto (Preliminar)
Identificación de Actores (Preliminar)
Glosario Organizacional (Preliminar - 1ra Revision)
Documento de Investigación (Preliminar)
Prototipo de Pantallas (Preliminar)
Plan de Calidad (Preliminar - 1ra Revisión)
Revision Técnica Formal o por pares (RTF) (Preliminar)
Checklist de verificacion (Preliminar)
Definir metodología (Final)
Planificación del proyecto (2da Revisión)
Lista de Riesgos (Verificación - 1ra Revisión)
Plan de Gestión de Riesgos (Final)
Plan de Iteración (Preliminar)
Documento de configuración (Preliminar)
Documento de trazabilidad (Preliminar)
| 4 | 2012-04-19 19:00 | 2012-04-26 20:00 | Diagrama de Casos de Uso del Negocio (solo diagrama) (Preliminar - 1ra Revision)
Diagrama de Actividades más relevante (Preliminar - 1ra Revision)
Diagrama de contexto (Preliminar - 1ra Revision)
Identificación de Actores (Preliminar - 1ra Revision)
Glosario Organizacional (Preliminar - 2da Revision)
Documento de Cruce: Proceso – Actividad – CUN.
Documento de Relevamiento (2 Nuevas Entrevistas)
Documento de Investigación (Preliminar - 1ra Revision)
Prototipo de Pantallas (Preliminar - 1ra Revision)
Diagrama de Clases (Preliminar)
Aseguramiento de la Calidad
Plan de Calidad (Revision Final)
Revision Técnica Formal o por pares (RTF)
Checklist de verificacion (1ra Revision)
Documento de Alcance (Preliminar)
Planificación del proyecto (3ra Revision)
Documento Post-Mortem (Preliminar)
Plan de Iteración (1ra Revision)
Documento de configuración (1ra Revision)
Documento de trazabilidad (1ra Revision)